## Ficha Parte I _ II
FICHA PROYECTO - PRESUPUESTO
Ficha proyecto Presupuesto
I.- DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO
1.1.- Código del Proyecto | 1.2.- Código Interno del Proyecto
2 | MEFCE02
1.3.- Nombre del Proyecto: Tecnologías sociales para la reconstrucción de la identidad cultural de la nación.
Fecha de inicio: | 2009-01-01
Fecha de culminacion: | 2009-12-31
1.4.- Estatus del Proyecto: Formulado |  | 1.5.- Situación Presupuestaria: Por iniciar – A reactivar – En ejecución – Sin Recurso
Formulado |  | Por Iniciar
1.6.- Este proyecto será considerado para el anteproyecto del presupuesto: Si
Este proyecto será considerado para la ley especial del endeudamiento: No
Responsables del proyecto:
Gerente: | Endira Mora |  | Género: | F
Registrado por:
Autorizado por:
Localización política administrativa
Nacional
1.11.- Area Estratégica
Directriz: | Etica Socialista
Objetivo: | Refundar ética y moralmente la Nación
Estrategia | Desarrollar la conciencia revolucionaria (el nuevo ser humano)
Politica | Iniciar la nueva ética del hecho público: El ciudadano corresponsable de la vida pública
Objetivo estrategico nueva etapa
1- Avanzar en la conformación de la nueva estructura social
objetivo estrategico institucional
Promover la investigación orientada a la filosofía del conocimiento libre abriendo espacios para la sensibilización sobre el sentido político de las tecnologías.
Objetivo especifico del proyecto
Investigar, desarrollar y promover nuevas tecnologías para la consolidación de espacios de reflexión que permitan la promoción del pensamiento creativo, la democratización del conocimiento, la revalorización cultural y la formación de un sentido social y político sobre las tecnologías y el conocimiento libre.
1.15 Indicadores del Proyecto
Enunciado del problema o necesidad que origina el Proyecto
Poca existencia de propuestas de investigación que promuevan el paradigma del conocimiento libre. Modelo educativo nacional que no rescata la identidad cultural de la nación.
Indicadores de la Situación Actual del Problema | Fecha de la Ultima Data | Fórmula del Indicador | Fuente del Indicador
Deficit de investigación que promueven el paradigma de las tecnologías y el conocimiento libre | 15/Junio/2008 | Nº de Propuestas novedosas / Nº de las tecnologías y el conocimiento libre | CENDITEL
Indicador de la Situación Objetivo del Proyecto |  |  | Tiempo de Impacto
Propuestas educativas que promuevan la recuperación cultural de la nación |  |  | 5 años
1.16.- Resultado del Proyecto:
BIEN O SERVICIO |  |  | META DEL PROYECTO
|  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
Propuestas educativas que promuevan el paradigma de las tecnologías y el conocimiento libre |  |  | Documentos | 4
1.17.- Beneficiario Directo del Proyecto
Nº de Beneficiarios Femeninos | 675
Nº de Beneficiarios Masculinos | 775
Total de Beneficiarios | 1450
1.18.- Localización del Proyecto Política Territorial
Eje de Desarrollo:
Núcleo de Desarrollo Endógeno (NUDE)
Zonas Económicas de Desarrollo sustentable (ZEDES)
Complejos Industriales:
1.19.- CLASIFICACION SECTORIAL:
SECTOR |  | SUB-SECTOR
Ciencia y Tecnología
1.20.- Monto Total del Proyecto: |  | #REF!#REF!+(#REF!#REF!*#REF!#REF!)
1.21.- Organo o Ente Responsable |  |  | CENDITEL
Codigo del Organisno: |  | 30
1.22.- Gerente del Proyecto
Nombre | Jose Joaquín Contreras | Cargo | Investigador
Unidad de Adscripción |  | Reflexión y fundamentación de la tecnología libre
Teléfonos | 0274-6574336
Fax |  | E-mail | jcontreras@cenditel.gob.ve
II.- Información General del Proyecto
2.1.- Conexiones Inter-Institucionales
ESTE PROYECTO REQUIERE ACCIONES DE OTRA INSTITUCION: NO
Tipo de Conexión | Organismo |  | Detalles
2.2.- Agenda al Decisor
Accion Inmediata
2.3.- Empleos Generados:
Nº estimado de empleos directos Femeninos |  | 5
Nº estimado de empleos directos Masculino |  | 6
N° Estimado Total de empleos Directos: 11
N° Estimado de Empleos Indirectos: 0
2.4.- Descripción breve del Proyecto
Orientar el quehacer institucional hacia propuestas y experiencias de investigación orientadas a promover espacios que permitan fortalecer el sentido del conocimiento como bien público y la reconstrucción de la identidad cultural de la Nación.
2.5.- Avance del Proyecto
Porcentaje de Avance Físico del Proyecto: o%
Procentaje de Avance Financiero del Proyecto 0%

## III RESULTADO Y ACCIONES _2_
III.- RESULTADO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO
3.1.- ACCIONES ESPECIFICAS DEL PROYECTO
COD. | DENOMINACION | EJECUTOR | PLAZO DE EJECUCION |  |  | RESULTADO |  | META TOTAL
|  |  | INICIO |  | CULMINACION |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
| Diseñar y desplegar la propuesta educativa y administrativa institucional de la Escuela de Estudios en Conocimiento Libre para profesionales y técnicos. | Dirección de Reflexión y Fundamentación de la Tecnología Libre – Dirección de Recursos Humanos | 01/Enero/2009 |  | 31/Diciembre/2009 | Propuesta administrativa y educativa de la Escuela |  | Documento | 2
| Consolidar y ampliar el Programa de Promoción al Conocimiento Libre. | Dirección de Apropiación y Gestión del Conocimiento Libre | 01/Enero/2009 |  | 31/Diciembre/2009 | Apoyo otorgado a Investigadores |  | Apoyo Otorgado | 80
| Investigar y Desarrollar nuevos paradigmas educativos basados en conocimiento libre. | Dirección de Apropiación y Gestión del Conocimiento Libre | 01/Enero/2009 |  | 31/Diciembre/2009 | Paradigmas educativos basados en conocimiento libre |  | Documento | 3
| Creación y despliegue de la Red Nacional de Sensibilización en Conocimiento Libre. | Dirección Gestión y Apropiación de Conocimeitno en Tecnologias Libres. | 01/Enero/2009 |  | 31/Diciembre/2009 | Red Nacional de Sensibilización en Conocimiento Libre |  | Red Social | 1
3.2. DISTRIBUCION FISICA DE LA META DE LAS ACCIONES
COD. | DENOMINACION | ACUMULADO AL 31-12-08 | TRIM. 2009 (MPD) |  |  |  |  | 2009 | AÑOS POSTERIORES
|  |  | I | II | III | IV | TOTAL
| Diseñar la propuesta educativa y administrativa institucional de la Escuela de Estudios en Conocimiento Libre para profesionales y técnicos. |  |  | 1 |  | 1 | 2
| Consolidar y ampliar el Programa de Promoción al Conocimiento Libre. |  |  | 40 |  | 40 | 80
| Investigar y Desarrollar nuevos paradigmas educativos basados en conocimiento libre. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
| Creación y despliegue de la Red Nacional de Sensibilización en Conocimiento Libre. |  |  |  |  | 1 | 1

## IV__PROGRAMACIÓN FINANCIERA
[5 empty] | 708396 | 8.9828
IV.- PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO EN BOLÍVARES (EN Bs.)
4.1.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS DEL PROYECTO POR CONCEPTO DEL GASTO (En Bs.)
Cod./ DENOMINACIÓN |  |  | ACUMULADO AL 31/12/2007 | 2008 | 2009 | AÑOS POSTERIORES | TOTAL
401 Gastos de Personal (Personal Fijo Femenino) |  |  |  |  | 217547 |  |  |  | 435094
401 Gastos de Personal (Personal Fijo Masculino) |  |  |  |  | 217547 |  |  |  | 957315
401 Gastos de Personal (Personal Fijo Vacante) |  |  |  |  | 0
401 Gastos de Personal (Personal Contratado Femenino) |  |  |  |  | 136650
401 Gastos de Personal (Personal Contratado Masculino) |  |  |  |  | 136652
401 Gastos de Personal (Personal Contratado Vacante) |  |  |  |  | 0
402 Materiales y Suministros |  |  |  |  | 21014
403 Servicios No personales |  |  |  |  | 40603
404 Activos Reales |  |  |  |  | 49745
405 Activos Financieros
406 Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos
407 Transferencias |  |  |  |  | 845953
408 Otros Gastos de los Entes Descentralizados
409 Disminución de Patrimonio
451 Gasto de Defensa y Seguridad del Estado
452 Asignaciones no Distribuida
TOTALES |  |  | 0 | 0 | 1665711
4.2.-CONTRATACIÓN (INVERSIONES)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  | ACUMULADO AL 31/12/2005 | 2006 | 2007 | AÑOS POSTERIORES | TOTAL
Bilateral
Multilateral
Bonos de la Deuda Pública Nacional
TOTAL CONTRATACIÓN
4.3.- DESAGREGACION TERRITORIAL, FISICA Y FINANCIERA DE LAS ACCIONES ESPECIFICAS DEL PROYECTO - AÑO 2006
ACCIONES | METAS | NACIONAL | ESTADO | MUNICIPIO | RECURSO ORDINARIO (EN Bs.) | RECURSO EXTRAORDINARIO (EN Bs.) | OTRAS FUENTES DE RECURSOS (EN Bs.) | TOTAL (EN Bs.)
Diseñar y desplegar la propuesta educativa y administrativa institucional de la Escuela de Estudios en Conocimiento Libre para profesionales y técnicos. | 2 | x |  |  | 201811 |  |  | 201811
Consolidar y ampliar el Programa de Promoción al Conocimiento Libre. | 80 | x |  |  | 916793 |  |  | 916793
Investigar y Desarrollar nuevos paradigmas educativos basados en conocimiento libre. | 3 | x |  |  | 212519 |  |  | 212519
Crear y desplegar la Red Nacional de Sensibilización en Conocimiento Libre. | 1 | x |  |  | 334588 |  |  | 334588
TOTALES | 86 | 0 | 0 | 0 | 1665711 | 0 | 0 | 1665711
4.5.- ESTATUS DE FINANCIAMIENTO:
NO SOLICITADO
EN TRAMITE
APROBADO
DISPONIBLE
Note on G28: FUNDACITE: ojooooooooooo
X

## V PROGRAFINANCIERA ESPEC
V.- PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACCIONES ESPECIFICAS
5.1.- PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACCIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACCIONES | MONTO DE RECURSOS ORDINARIOS (EN Bs.) |  |  |  | RECURSOS OTROS (EN Bs.) |  | FUENTE DE RECURSOS EXTRAORDINARIO |  | MONTO (EN BS.) | TOTAL AJUSTADO | ACUMULADO AL 31 -12-05 | 2006 |  |  |  |  | 2007 | AÑOS POSTERIORES
[12 empty] | I | II | III | IV | TOTAL
Fortalecer la Academia de Software Libre | 0 | [8 empty] | 0 | 12000000 | 0 | 44238504.3725 | 44238504.3725 | 44238504.3725 | 132715513.1175 | 225373215.447
Crear e implantar la Fábrica de Hardware Libre |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 39238504.3725 | 39238504.3725 | 39238504.3725 | 117715513.1175 | 201706719.087
Fortalecer el Centro Nacional de Seguridad Informática |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 12000000 | 0 | 39517596.0392 | 39517596.0392 | 39517596.0392 | 118552788.1175 | 203157995.7585
Crear e implantar el Centro Nacional de Telecomunicaciones |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 24378050.2058 | 24378050.2058 | 24378050.2058 | 73134150.6175 | 124432357.4252
Crear e Implantar la Fabrica de Software Libre | #N/A | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 18132454.3725 | 18132454.3725 | 18132454.3725 | #N/A | 91955259.0918
Realizar talleres de formación y capacitación para beneficiarios del centro | #N/A | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | 3900000
TOTAL | #N/A | [8 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 850525546.8095
5.2.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL DE LOS EGRESOS DE LA ACCIONES POR CONCEPTO DEL GASTO (EN. Bs.)
ACCIONES | 401-Gastos de Personal (Personal Fijo) |  | 401-Gastos de Personal (Personal Contratado) |  | 402-Materiales y Suministros | 403-Servicios No personales | 404-Activos Reales | 405-Activos Financieros | 406-Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos |  | 407-Transferencias |  | 408-Otros Gastos de los Entes Descentralizados |  |  | 409 Disminución de Patrimonio | 451 Gastos de defensa y seguridad del estado | 452-Asignaciones no Distribuida | Total
Fortalecer la Academia de Software Libre | 10191384.1569 |  | 4362633.33 |  | 6200000 | 136200000 | 20000000 | [11 empty] | 176954017.4869
Crear e implantar la Fábrica de Hardware Libre | 10191384.1569 |  | 4362633.33 |  | 30800000 | 101600000 | 10000000 | [11 empty] | 156954017.4869
Fortalecer el Centro Nacional de Seguridad Informática | 10191384.1569 |  | = |  | 5000000 | 7400000 | 10000000 | [11 empty] | 32591384.1569
Crear e implantar el Centro Nacional de Telecomunicaciones | 10191384.1569 |  | = |  | 5000000 | 7400000 | 10000000 | [11 empty] | 32591384.1569
Crear e Implantar la Fabrica de Software Libre | 10191384.1569 |  | 4362633.35 |  | 0 | 2400000 | 30000000 | [11 empty] | 46954017.5069
Realizar talleres de formación y capacitación para beneficiarios del centro |  |  |  |  | 3000000 | [13 empty] | 3000000
TOTAL | 50956920.7846 |  | 13087900.01 |  | 50000000 | 255000000 | 80000000 | [11 empty] | 449044820.7946
ACCIONES | 401-Gastos de Personal (Personal Fijo Femenino) | 401-Gastos de Personal (Personal Fijo Masculino) | 401-Gastos de Personal (Personal Contratado Femenino) | 401-Gastos de Personal (Personal Contratado Masculino) | 402-Materiales y Suministros | 403-Servicios No personales | 404-Activos Reales | 405-Activos Financieros | 406-Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos |  | 407-Transferencias |  | 408-Otros Gastos de los Entes Descentralizados |  |  | 409 Disminución de Patrimonio | 451 Gastos de defensa y seguridad del estado | 452-Asignaciones no Distribuida | Total
Diseñar y desplegar la propuesta educativa y administrativa institucional de la Escuela de Estudios en Conocimiento Libre para profesionales y técnicos. | 43509 | 43509 | 27330 | 27331 | 11557 | 16241 | 32334 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 201811 | 50452.75
Consolidar y ampliar el Programa de Promoción al Conocimiento Libre. | 21755 | 21755 | 13665 | 13665 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 845953 | [7 empty] | 916793 | 229198.25
Investigar y Desarrollar nuevos paradigmas educativos basados en conocimiento libre. | 65264 | 65264 | 40995 | 40996 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 212519 | 53129.75
Creación y despliegue de la Red Nacional de Sensibilización en Conocimiento Libre. | 87019 | 87019 | 54660 | 54660 | 9457 | 24362 | 17411 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 334588
TOTAL | 217547 | 217547 | 136650 | 136652 | 21014 | 40603 | 49745 | 0 | 0 | 0 | 845953 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665711
UNIDAD DE ADSCRIPCION: | [5 empty] | -354197 | [5 empty] | UNIDAD DE ADSCRIPCION:
TELEFONO(S): |  |  | FAX: |  | 0274-2442309 | 354197 | 0 |  |  |  |  | TELEFONO(S): | [5 empty] | FAX: | 0 | -354197
E-MAIL: | [5 empty] | = | 354197 |  |  |  |  | E-MAIL: | [7 empty] | -70839.4
| 130528 |  | 109320 | [15 empty] | 354197