Metodología para Desarrollo Colaborativo de Software Libre
Versión 1

CENDITEL Diciembre, 2007

Licencia de Uso
Copyright (c) 2007, 2008 Equipo de Trabajo del Proyecto Gestión de Procesos de Software Libre (http://www.cenditel.gob.ve/wikicenditel/doku.php?id=fsl) de la Fundación CENDITEL.
La Fundación CENDITEL concede permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los términos establecidos en la licencia de documentación GFDL, Versión 1.2 de la Free Software Foundation; sin secciones invariantes ni textos de cubierta delantera ni textos de cubierta trasera.
Una copia de la licencia en inglés y en español puede obtenerse en los siguientes sitios en Internet:
- En inglés: http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html
- En español: http://gugs.sindominio.net/licencias/gfdl-1.2-es.html

Metodología para Desarrollo Colaborativo de Software Libre
La propuesta que en este documento se presenta constituye una primera versión de una metodología que servirá de guía para la construcción de aplicaciones de software libre, específicamente para proyectos de desarrollo de sistemas de información.
Esta metodología esta inspirada en el método ágil Extreme Programming (Beck, 2004), en The Rational Unified Process (Philipp e Kruchten, 2000), en el Modelo de Procesos de Desarrollo descrito en el Método Watch (Montilva, 2004) y en el Modelo de Procesos para el Desarrollo de Software MoProSoft (Oktaba et. al., 2005).
En la metodología se combinan características de los estilos de desarrollo Catedral (desarrollo propietario) y Bazar (desarrollo de software libre), en base a las cuales es posible definir procesos centralizados que permiten el desarrollo colaborativo y la liberación frecuente del código fuente. Para explicar en detalle estas características es necesario definir ambos estilos (Catedral y Bazar) de desarrollo. En el estilo Catedral el desarrollo de software esta dirigido de manera centralizada y el proceso de desarrollo esta restringido a un grupo de programadores, quienes trabajan fuertemente en la depuración del código con la finalidad de que los usuarios puedan ver menos errores en cada versión liberada. En contraposición, en el estilo Bazar, el desarrollo de software no es dirigido de manera centralizada, la construcción de la aplicación se realiza con la participación de una comunidad de interesados que libera frecuentemente cada versión desarrollada, con la finalidad de que otros puedan depurar el código (http://biblioweb.sindominio.net/telematica/catedral.html).
Como se observa en las definiciones, ambos estilos de desarrollo presentan características opuestas. Para el caso específico de esta metodología se requiere combinar ambos estilos (Catedral y Bazar), con la intención de desarrollar proyectos de software donde se contemple la dirección centralizada de los proceso involucrados en el desarrollo, la participación comunitaria en la construcción de aplicaciones y la liberación frecuente del código fuente.
La metodología planteada se basa en una estructura organizacional orientada a procesos específicos. Estos procesos son: Conceptualización de Proyectos de Software, Administración de Proyectos de Software y Desarrollo de Aplicaciones de Software. En la Conceptualización de Proyectos de Software se realizan actividades relacionadas con el análisis de problemas y necesidades de la comunidad (ya sean estos reportados por la misma comunidad o identificados por CENDITEL), con la finalidad de proponer soluciones pertinentes conforme al análisis realizado. La Administración de Proyectos de Software contempla actividades relacionadas a la conformación de la comunidad de desarrollo de cada proyecto, así como a la planificación y control de las actividades requeridas para el desarrollo de estos. En lo que respecta al Proceso de Desarrollo de Aplicaciones de Software se describen fases de desarrollo que incluyen análisis, diseño, construcción, pruebas y liberación de sistemas (aplicaciones). El proceso de desarrollo planteado esta orientado a la reutilización de componentes[1] y a la liberación frecuente del código fuente y de la documentación asociada al mismo.
[1] Componente: pieza de software que describe o libera un conjunto de servicios que son usados solo a través de interfaces bien definidas (Barrios, 2006).
A continuación, en la Figura 1 se presenta la relación entre los procesos de Conceptualización, Administración y Desarrollo de Aplicaciones de Software.
Figura 1. Relación entre los procesos que componen la metodología.

Tal como se muestra en la Figura 1, los tres procesos se retroalimentan entre sí a través de los principales productos que se generan en cada proceso. Por ejemplo, el alcance del proyecto generado en el proceso de conceptualización es suministrado al proceso de administración, quien a su vez genera la planificación por iteración que se suministra al proceso de desarrollo. Este último envía a la administración versiones de las aplicaciones y/o sugerencias de cambios en los requerimientos y/o riesgos. Las sugerencias de cambios en los requerimientos y/o riesgos son notificadas a su vez al proceso de conceptualización, para que en caso de ser necesario (por ejemplo, por inclusión de nuevas funcionalidades), se actualice el alcance del proyecto. Es importante mencionar que las sugerencias de cambios en los requerimientos y/o riesgos también inducen a actualizaciones en el plan del proyecto y en las planificaciones por iteración, las cuales se llevan acabo en el proceso de administración.
Cada uno de los procesos que conforman la estructura organizacional de la metodología serán descritos en las secciones siguientes.
1. Proceso # 1: Conceptualización de Proyectos de Software
En este proceso se llevan a cabo actividades de análisis y reflexión sobre aquellos problemas y necesidades de la comunidad[2] que pudiesen requerir de soluciones en el área tecnológica. En este sentido, el análisis y reflexión tiene como objetivo principal el proponer soluciones pertinentes a los problemas de la comunidad.
[2] El término comunidad se utiliza para hacer referencia a las personas que tienen un problema o necesidad determinada, por lo general, relacionada al área tecnológica.
A continuación presentamos en un diagrama de flujo de trabajo la secuencia de ejecución de los pasos contemplados en el Proceso de Conceptualización de Proyectos. Luego, en la Tabla 1 se describen las actividades correspondientes a cada uno de los pasos identificados en el diagrama de flujo.
Flujo de Trabajo del Proceso de Conceptualización de Proyectos de Software

Tabla 1. Detalles de las actividades que integran los pasos asociados al Proceso de Conceptualización de Proyectos de Software.
Paso: Análisis y reflexión sobre problemas y soluciones
Actividad		Responsables/ / Participantes		Insumo		Observaciones			Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Identificar problemas y necesidades. Responsables: / Comunidad / CENDITEL. / Participantes: / Asesores. / Demás interesados. - - Técnicas: / Entrevistas, / videoconferencias, etc. / Analizar y reflexionar sobre los problemas y sus posibles soluciones . Responsable: / CENDITEL. / Comunidad. / Participantes: / Asesores. / Demás interesados. Problemas y necesidades planteados. Este análisis y reflexión debe efectuarse con la finalidad de proponer soluciones pertinentes, en las cuales se consideren, además de otros aspectos, los beneficios y el impacto (riesgos) de las soluciones planteadas sobre la comunidad y el contexto donde ésta se desenvuelve. Técnicas: / Planificación / estratégica. / Prospectiva / tecnológica. / Gestión de riesgos. / Elaborar la propuesta de solución pertinente. Responsable: / Responsable de la / Conceptualización / de Proyectos. - - Plantilla: / Propuesta de / solución.					Propuesta de solución
Paso: Definición o actualización del alcance del proyecto
Actividad		Responsables/ / Participantes		Insumo		Observaciones			Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Definir o actualizar el alcance del proyecto.	Responsable: / Responsable de la / Conceptualización / de Proyectos. / Participantes: / Comunidad de Usuarios[3]. / Equipo de Desarrollo de CENDITEL. Asesores. / Demás interesados.		Propuesta de solución.		En los casos de proyectos complicados (en áreas donde el grupo de desarrollo tiene poco conocimiento) se recomienda / realizar estudios de prospectiva y de planificación estratégica.		Técnicas: / Análisis de / prospectiva y planificación / estratégica / (flujograma / situacional). / Plantilla: / Alcance del / proyecto.			Alcance del / proyecto
Paso: Estudio de factibilidad de desarrollo del proyecto
Actividad		Responsables/ / Participantes		Insumo		Observaciones			Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Determinar si la aplicación requerida puede ser desarrollada por CENDITEL.	Responsable: / Responsable de la / Conceptualización / de Proyectos. / Participantes: / Comunidad de Usuarios. / Equipo de Desarrollo de CENDITEL. Asesores. / Demás interesados.		Alcance del / proyecto.		Para el estudio de factibilidad de un proyecto es importante considerar aspectos como: / reutilización de código, disponibilidad del equipo de desarrollo, urgencia con la que se requiere el sistema, conocimiento y experiencia del grupo de desarrollo, complejidad de proyecto, etc.			Plantilla: / Estudio de factibilidad de desarrollo del proyecto.		Estudio de / factibilidad de / desarrollo del / proyecto
Paso: Identificación de actores que podrían integrar la comunidad de desarrollo de la aplicación
Actividad	Responsables/ / Participantes		Insumo		Observaciones			Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas		Productos
Identificar y contactar aquellos actores que tengan interés en participar en el desarrollo de la aplicación.	Responsable: / Responsable de la / Conceptualización / de Proyectos. / Participantes: / Comunidad de Usuarios. / Equipo de Desarrollo de CENDITEL. Asesores. / Demás interesados.		Políticas de desarrollo colaborativo.		Los actores contactados podrían formar parte de la red de aliados o del grupo de colaboradores para el desarrollo de la aplicación (ambos serían parte de la comunidad de desarrollo).			Técnicas: / Método Mactor (método de prospectiva para la identificación de actores que formaran parte de una alianza estratégica). / Plantilla: / Lista de posibles actores de la comunidad de desarrollo.		-
Elaborar una lista de actores que podrían conformar la comunidad de desarrollo del proyecto.	Responsable: / Responsable de la / Conceptualización / de Proyectos.		-		-			Plantilla: / Posibles actores de la comunidad de desarrollo de la aplicación.		Posibles actores de la comunidad de desarrollo de la aplicación.
Paso: Elaboración de la propuesta de desarrollo del proyecto
Actividad		Responsables/ / Participantes		Insumo		Observaciones			Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Elaborar la propuesta de desarrollo del proyecto		Responsable: / Responsable de la / Conceptualización / de Proyectos / Participantes: / Comunidad de Usuarios. / Equipo de Desarrollo de CENDITEL. Asesores.		Alcance del / proyecto.		-			Plantilla: / Propuesta de / desarrollo del / proyecto.	Propuesta de / desarrollo del / proyecto.
[3] La frase comunidad de usuarios es utilizada para hacer referencia a las personas que harán uso de la aplicación a desarrollar en un proyecto.

NOTAS:
- Todos los documentos obtenidos en este proceso deben colocarse en la plataforma de desarrollo colaborativo.
- Las lecciones aprendidas durante la realización de las actividades de este proceso deben colocarse en la base de conocimientos de CENDITEL.
  2. Proceso # 2: Administración de Proyectos de Software
En el Proceso de Administración de Proyectos de Software se coordina y dirige las tareas del grupo de desarrollo. Cada proyecto de software tiene asignado un Administrador del Proyecto, quien se encarga de llevar a cabo un conjunto de actividades orientadas a: elaborar el plan del proyecto, conformar la comunidad desarrollo y llevar un seguimiento y control sobre las actividades asociadas al proceso de desarrollo.
Para describir los pasos considerados en el Proceso de Administración de Proyectos de Software utilizaremos la misma estructura presentada en el proceso anterior, es decir, un flujo de trabajo en el que se indican los pasos generales que incluye este proceso y, una tabla en la cual se describen las actividades asociadas a cada paso.
Flujo de Trabajo del Proceso de Administración de Proyectos de Software

Tabla 2. Detalles de las actividades que integran los pasos asociados al Proceso de Administración de Proyectos de Software
Paso: Descripción de la aplicación a desarrollar
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Describir la aplicación a desarrollar en función del alcance establecido para el proyecto.	Responsable: / Administrador del Proyecto. / Participantes: / Equipo de Desarrollo de CENDITEL . / Asesores. / Demás interesados.	Alcance del / proyecto.	En la descripción / del proyecto se describe a grandes rasgos la visión general que se tiene de la aplicación, es decir, se define una especie de arquitectura que sirva de guía a los desarrolladores y analistas de sistemas.	Plantilla: / Descripción de la aplicación.	Descripción de la aplicación.
Paso: Selección de estándares de desarrollo
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Seleccionar de los estándares de desarrollo de CENDITEL aquellos que se requieran para el proyecto.	Responsable: / Administrador del Proyecto. / Participantes: / Equipo de Desarrollo de CENDITEL. / Asesores. / Demás interesados.	Estándares de desarrollo de CENDITEL.	Los estándares de codificación permiten la lectura rápida y simple del código, facilitando así el trabajo en conjunto.	Plantilla: / Estándares de / desarrollo del Proyecto.	Estándares de / desarrollo del Proyecto.
Paso: Elaboración o actualización del plan del proyecto
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Indicar y priorizar las funcionalidades de la aplicación en base a la necesidad con la cual las requiera la comunidad de usuarios, especificando además las dependencias entre estas funcionalidades.	Responsables: / Administrador del Proyecto. / Comunidad de Usuarios. / Participantes: / Equipo de Desarrollo de CENDITEL. / Asesores. / Demás interesados.	Necesidades y problemas de la comunidad de usuarios. / Alcance del proyecto.	Es importante mencionar que existen funcionalidades de las aplicaciones que, por lo general, no son identificadas por la comunidad de usuarios. Por esta razón, es necesario que el equipo de desarrollo participe en esta definición de funcionalidades (requerimientos de la aplicación).	Técnicas: / Entrevistas, videoconferencias, etc. / Plantilla: / Priorización / de funcionalidades.	Priorización de funcionalidades.
Realizar un estudio sobre los riesgos de desarrollo de la aplicación.	Responsables: / Administrador del Proyecto. / Equipo de Desarrollo de CENDITEL. / Participantes: / Asesores. / Demás interesados.	Priorización de funcionalidades	Los riesgos se priorizan según su impacto en el desarrollo de la aplicación y según su probabilidad de ocurrencia. / Es importante mencionar que dependiendo del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo es posible que el proyecto no se lleve a cabo.	Técnicas: / Gestión de riesgos. / Plantilla: / Estudio de los riesgos de desarrollo de la aplicación.	Estudio de los riesgos de desarrollo de la aplicación.
Calcular la priorización de desarrollo de las funcionalidades de la aplicación.	Responsable: / Administrador del Proyecto.	Estudio de los riesgos de desarrollo de la aplicación. / Priorización de funcionalidades.	La priorización de desarrollo de funcionalidades se calcula en base a: / -. Prioridad establecida por la comunidad de usuarios sobre las funcionalidades. / -. Impacto del riesgo asociado a cada funcionalidad.	Plantilla: / Plan del proyecto.	-
Dividir la aplicación en grupos de funcionalidades.	Responsable: / Administrador del Proyecto.	Cálculo de priorización de desarrollo de funcionalidades.	Esta división se realiza considerando los resultados obtenidos en el cálculo de priorización de desarrollo y, según el orden de dependencia entre las funcionalidades.	Plantilla: / Plan del proyecto	-
Elaborar o actualizar el plan del proyecto. Este plan debe contemplar: / a) cálculo de la priorización de desarrollo de las funcionalidades, b) división de la aplicación, c) cronograma de desarrollo de funcionalidades y, d) equipo de trabajo que se requiere en el proyecto.	Responsable: / Administrador del Proyecto. / Participantes: / Equipo de Desarrollo de CENDITEL.	Cálculo de la / priorización de / de desarrollo de / las funcionalidades. / División de la aplicación.	El plan del proyecto puede ser / modificado / después de cada / iteración si: / -. Quedan funcionalidades / de iteraciones / anteriores sin / implementarse. / -. Surgen nuevas funcionalidades o cambios en las mismas. / -. Surgen nuevos riesgos o cambios en las prioridades de los riesgos existentes.	Plantilla: / Plan del proyecto	Plan del proyecto
Paso: Elaboración o actualización de la página web del proyecto
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Elaborar o actualizar la página web del proyecto.	Responsable: / Administrador del Proyecto. / Participantes: / Equipo de Desarrollo de CENDITEL.	Descripción de la aplicación. / Alcance del proyecto. / Estándares de desarrollo. / Políticas de desarrollo colaborativo. / Cualquier otra información de interés para la comunidad de usuario y para las personas que deseen participar en el desarrollo de la aplicación.	.- Esta página se elabora con la finalidad de informar a la comunidad en general (usuarios y desarrolladores) sobre el proyecto que se estará llevando a cabo. / .- La página debe permitir a los visitantes la inscripción en la comunidad de desarrollo del proyecto (ya sea como un colaborador o como un aliado). De esta manera la página web constituye un medio de publicidad del proyecto que contribuirá en la constitución de la comunidad de desarrollo de la aplicación.	-	Página web del proyecto.
Incluir en la lista de posibles actores de la comunidad de desarrollo aquellas personas/entidades que se hallan inscrito en ésta a través de la página web del proyecto.	Responsable: / Administrador del Proyecto. / Participantes: / Equipo de Desarrollo de CENDITEL.	Posibles actores de la comunidad de desarrollo de loa aplicación.	-	Plantilla: / Posibles actores de la comunidad de desarrollo de la aplicación.	Posibles actores de la comunidad de desarrollo de la aplicación.
Paso: Conformación de la comunidad de desarrollo
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Confirmar la participación de los actores de la comunidad de desarrollo de la aplicación.	Responsable: / Administrador del Proyecto. / Participantes: / Equipo de Desarrollo de CENDITEL.	Posibles actores de la comunidad de desarrollo de la aplicación.	-	-	-
Definir las tareas que llevarán a cabo los aliados de la red de desarrollo de la aplicación.	Responsable: / Administrador del Proyecto. / Participantes: / Equipo de Desarrollo de CENDITEL. / Aliados de la red de desarrollo de la aplicación.	Políticas de desarrollo colaborativo. / Plan del proyecto.	Esta definición de tareas se realiza en base al nivel de participación de los aliados de la red (estos niveles se especifican en las políticas de desarrollo colaborativo).	-	-
Firmar acuerdos de trabajo entre CENDITEL y los aliados de la red desarrollo de la aplicación.	Responsable: / CENDITEL. / Aliados de la red de desarrollo.	Formato de acuerdo de trabajo.	-	-	Acuerdo de trabajo.
Elaborar o actualizar la lista de tareas que podrían llevar a cabo los colaboradores.	Responsable: / Administrador del Proyecto. / Participantes: / Equipo de Desarrollo de CENDITEL.	Políticas de desarrollo colaborativo. / Plan del proyecto.	.- Esta lista deberá estar conformada por tareas pendientes en el desarrollo de la aplicación, como por ejemplo, mejoras en los códigos liberados, reporte y/o corrección de errores, desarrollo de funcionalidades, etc. / .- Esta lista debe ser colocada en la página web del proyecto y actualizada al final de cada iteración.	-	Lista de tareas para los colaboradores.
Paso: Elaboración del plan por iteración
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Planificar el desarrollo de las funcionalidades correspondientes a la iteración actual.	Responsable: / Administrador del Proyecto. / Participantes: / Equipo de Desarrollo de CENDITEL. / Aliados d la red de desarrollo.	Plan del proyecto. / Proceso de Desarrollo de Aplicaciones de Software.	.- En el plan de la / iteración se / indican las / actividades a realizar para la construcción de las funcionalidades correspondientes a la iteración actual, indicando además responsables y tiempos de entrega. / .- Al culminar una iteración se planifica la siguiente iteración. .- En caso de que queden funcionalidades sin desarrollar de la iteración anterior deben considerarse en la planificación de la iteración actual.	Técnicas: / PERT/CPM. / Diagramas de Gantt. / Otros. / Herramientas: / Planner. / XPTraker. / Gforge. / SourceForge. / Otros.	Plan por iteración.
Paso: Administración técnica del proyecto
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Inscribir el proyecto en la plataforma de desarrollo colaborativo.	Responsable: / Administrador del Proyecto.	-	-	Herramientas: / XPTraker. / Gforge. / SourceForge. / Otros.	-
Administrar, a través de la plataforma de desarrollo colaborativo, las listas de correo, los foros de discusión, etc., así como otras actividades asociadas al proyecto que se puedan manejar desde la plataforma.	Responsable: / Administrador del Proyecto.	-	-	Herramientas: Gforge. SourceForge. Otros.	-
Publicar en la plataforma las versiones de prueba y las versiones estables de la aplicación.	Responsable: Administrador del Proyecto.	Versiones de la aplicación.	-	Herramientas: Gforge. SourceForge. Otros.	Versiones de prueba. / Versiones estables.
Paso: Seguimiento de las tareas que realiza el equipo de desarrollo
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Realizar un seguimiento sobre las tareas que realizan los miembros del equipo de desarrollo de CENDITEL y los integrantes de la red de alidos.	Responsable: / Administrador del Proyecto.	-	Este seguimiento de las tareas permite al Administrador del Proyecto orientar a los miembros del equipo de desarrollo en la ejecución de dichas tareas.	-	-
Validar los resultados obtenidos en cada una de las tareas que lleva a cabo la comunidad de desarrollo[4] del proyecto.	Responsables: / Administrador del Proyecto. / Asesores en los procesos de desarrollo de software libre.	-	Esta validación permitirá asegurar la calidad de los productos obtenidos durante el desarrollo (incluye validación del cumplimiento de los estándares de desarrollo).	-	-
Paso: Integración al proyecto de los aportes de los colaboradores
Revisar el código y/o documentación aportado por los colaboradores para incluirlo al proyecto.	Responsable: / Administrador del Proyecto. / Participantes: / Comunidad de desarrollo del proyecto.	Código y/o documentación aportado por los colaboradores.	Es importante mencionar que solo se revisará aquel código y/o documentación que se valla incluir formalmente al proyecto.	-	Código y/o documentación del proyecto aportada por los colaboradores.
[4] La comunidad de desarrollo del proyecto esta conformada por tres grupos : a) equipo de desarrollo de CENDITEL, b) red de aliados para el desarrollo del proyecto y c) colaboradores que deseen participar en el desarrollo del proyecto.

NOTAS:
- Los productos obtenidos en este proceso deben colocarse en la plataforma de desarrollo colaborativo.
- Las lecciones aprendidas durante la realización de las actividades de este proceso deben colocarse en la base de conocimientos de CENDITEL.
3. Proceso # 3: Desarrollo de Aplicaciones de Software
Una vez elaborado el plan del proyecto y la planificación de la iteración correspondiente, se comienzan a realizar un conjunto de actividades agrupadas por fases, las cuales conforman el Proceso de Desarrollo de Aplicaciones de Software. En base a estas actividades se planifica cada una de las iteraciones contempladas en el plan del proyecto. Las fases del proceso de desarrollo y la relación entre las mismas se presentan en la Figura 2.

Figura 2. Fases del Proceso de Desarrollo de Aplicaciones de Software

A continuación describiremos el proceso de desarrollo presentado en la Figura 2. En la metodología el desarrollo de aplicaciones se da de manera incremental, de forma que en cada iteración[5] planificada se construya un número especifico de funcionalidades, a partir de las cuales se obtiene una versión de la aplicación que será entregada al usuario para su validación. Para generar esta versión es necesario pasar por todas las fases del desarrollo que han sido indicadas en la Figura 2, comenzando por la Fase de Análisis del Dominio de la Aplicación y culminando en la Fase de Liberación. En caso de que la versión construida no supere algunas pruebas de software o que resten algunos detalles por concretar con respecto a la misma, no se puede dar por concluida la iteración, por tanto, debe pasarse a las fases del desarrollo que permitan corregir los errores reportados o culminar los detalles pendientes. Por esta razón, la Figura 2 muestra la relación entre las fases, las cuales indican que de una fase especifica se puede pasar a otra fase en particular.
[5] Las iteraciones pueden llevarse a cabo en paralelo siempre y cuando lo permitan las dependencias entre las funcionalidades a construir.
Es importante aclarar que durante la construcción de una versión se va generando código ejecutable que se entrega a la comunidad de usuarios para ser validado a medida que se construye la respectiva versión.
Los pasos de desarrollo que contemplan cada una de las fases mostradas en la Figura 2 serán detallados a continuación. Para describir cada fase se utilizará un flujograma de trabajo que indica la secuencia de ejecución de los pasos de la fase, y una tabla en la que se describen las actividades que conforman cada paso.
Es conveniente recordar que los productos de software (código y documentos) obtenidos en cada una de las fase indicadas deben ser colocados en la plataforma de desarrollo colaborativo. De igual manera, las lecciones aprendidas durante la realización de las actividades asociadas a cada fase deben colocarse en la base de conocimientos de CENDITEL.
3.1 Fase # 1: Análisis del Dominio de la Aplicación
La Fase de Análisis del Dominio de la Aplicación[6] es considerada una de las fases de desarrollo más importantes, dado que en ella se analiza y comprende el dominio o contexto en el cual operará la aplicación a desarrollar. En esta fase la comunidad de desarrollo de la aplicación debe conocer, entender y analizar el funcionamiento de todos los procesos del dominio de la aplicación, lo cual permitirá asegurar la calidad y eficiencia del software a desarrollar.
[6] Dominio de la aplicación: se define como el contexto o ambiente en el cual operará la aplicación solicitada, por ejemplo, el departamento o la unidad de la organización a la cual pertenece el cliente/usuario en la cual funcionará la aplicación.
El análisis del dominio de la aplicación se hace, por lo general, en la primera iteración del desarrollo, pero este puede ser refinado (modificado o actualizado) en las siguientes iteraciones.
Flujo de Trabajo de la Fase de Análisis del Dominio de la Aplicación

Tabla 3. Detalles de las actividades que integran los pasos asociados a la Fase de Análisis del Dominio de la Aplicación
Paso: Descripción del dominio de la aplicación
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Establecer el dominio de la aplicación y su alcance organizacional. Responsable: / Arquitecto de Sistemas. / Participante: / Comunidad de Usuarios. / Comunidad de Desarrollo. Documentos relacionados a los procesos que se requieren automatizar. El dominio de la aplicación esta referido al contexto organizacional donde operará la aplicación a desarrollar. Técnicas: Ingeniería del dominio. Entrevistas. / Revisión de documentos. / Plantilla: Definición del dominio de la aplicación. / Validar el dominio de la aplicación. Responsables: / Comunidad de Usuarios. / Arquitecto de Sistemas. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Dominio de la aplicación. Al validar la definición del dominio de la aplicación se deben hacer las modificaciones sugeridas en la misma. -					Definición del dominio de la aplicación.
Paso: Elaboración o actualización[7] del diagrama de procesos del dominio de la aplicación
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Identificar los procesos del dominio de la aplicación. Responsable: / Arquitecto de Sistemas. / Participantes: / Comunidad de Usuarios. / Comunidad de Desarrollo. Definición del dominio de la aplicación. / Documentos / relacionados a los procesos que se requieren automatizar. - Técnicas: Entrevistas. / Revisión de documentos. / Establecer la jerarquía entre los procesos ha automatizar. Responsable: / Arquitecto de Sistemas. / Participantes: / Comunidad de Usuarios. / Comunidad de Desarrollo. Documentos relacionados a los procesos que se requieren automatizar. - - / Elaborar o actualizar el diagrama de procesos del dominio de la aplicación. Responsable: / Arquitecto de Sistemas. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Procesos y subprocesos identificados en el dominio de la aplicación. / Insumos, productos, actores y reglas de cada proceso. El diagrama de procesos se debe describir en función de los productos, los insumos, los actores y las reglas de cada proceso. Técnica: Diagrama de procesos definido en UML. / Herramientas: CASEUML. ArgoUML. Umbrello. / Plantilla: Diagrama de procesos y subprocesos. / Validar el diagrama de procesos de la aplicación. Responsables: / Arquitecto de Sistemas. / Asesores en los procesos de desarrollo de software libre. / Comunidad de Usuarios. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Diagrama de procesos del dominio de la aplicación. Al validar el diagrama de procesos y subproceso se deben hacer las modificaciones sugeridas en la misma. -					Diagrama de procesos.
Paso: Elaboración o actualización del diagrama de actividades de cada proceso
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Elaborar o actualizar los diagramas de actividades que describen los procesos que serán automatizados. Responsable: / Arquitecto de Sistemas. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. / Comunidad de Usuarios. Diagramas de procesos. Solo se elaboran diagramas de actividades para los procesos que no están compuestos por otros procesos. Técnica: Diagrama de actividades definido en UML. / Herramientas: CASEUML. ArgoUML. Umbrello. / Plantilla: Diagramas de actividades. / Validar el diagrama de actividades de cada proceso. Responsables: / Arquitecto de Sistemas. / Asesores en los procesos de desarrollo de software libre. / Comunidad de Usuarios. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Diagramas de actividades por procesos. Al validar el diagrama de actividades de cada proceso se deben hacer las modificaciones sugeridas en la misma. -					Diagramas de actividades.
[7] Cuando se habla de actualización de documentos se esta haciendo referencia a un documento o diagrama que proviene de iteraciones anteriores.

3.2 Fase # 2: Especificación de Requerimientos
En la segunda fase del desarrollo se especifican a detalle las funcionalidades (requerimientos funcionales) a desarrollar en la iteración planificada, especificándose también los requerimientos no funcionales que debe cumplir la aplicación (por lo general los requerimientos no funcionales son definidos en la primera iteración del desarrollo, pero pueden ser refinados en iteraciones posteriores). En este sentido, esta metodología propone realizar una especificación detallada de los requerimientos o funcionalidades asociadas a cada iteración planificada. De esta manera el documento de requerimientos irá evolucionando con el desarrollo de cada iteración.
Es importante mencionar que en esta fase la comunidad de usuarios puede modificar, incluir o eliminar requerimientos (funcionalidades). En estos casos es necesario actualizar los documentos de la aplicación (como por ejemplo, priorización de funcionalidades, priorización de riesgos, plan del proyecto, entre otros) que se puedan ver afectados por la modificación, eliminación o inclusión de nuevos requerimientos.
Flujo de Trabajo de la Fase de Especificación de Requerimientos

Tabla 4. Detalles de las actividades que integran los pasos asociados a la Fase de Especificación de Requerimientos
Paso: Descripción de los requerimientos correspondientes a la iteración actual
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Elaborar o actualizar el documento de definición de requerimientos, incluyendo los requerimientos funcionales y no-funcionales establecidos para la iteración actual. Responsable: / Arquitecto de Sistemas. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. / Comunidad de Usuarios. Plan del proyecto - Plantilla: Definición de requerimientos / Validar el documento de definición de requerimientos. Responsables: / Arquitecto de Sistemas. / Comunidad de Usuarios. / Asesores en los procesos de desarrollo de software libre. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Definición de requerimientos .-Al validar la definición de requerimientos se deben hacer las modificaciones sugeridas en la misma. / .- Es importante mencionar que solo se validan / los requerimientos correspondientes a la iteración actual, dado que los requerimientos de iteraciones anteriores ya han sido validados. -					Documento de definición de requerimientos.
Paso: Especificación de requerimientos correspondientes a la iteración actual
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Especificar los requerimientos funcionales correspondientes a la iteración actual. Responsable: / Arquitecto de Sistemas. / Participantes: / Comunidad de Usuarios. / Comunidad de Desarrollo. Definición de requerimientos. / Diagramas de actividades de cada proceso del dominio de la aplicación. Los requerimientos funcionales se pueden especificar por medio de diagramas de casos de uso con sus respectivas descripciones textuales. Técnica : Diagramas de casos de uso definidos en UML. / Herramientas: CASEUML. ArgoUML. Umbrello. / BOUML. / Plantilla: / Especificación de requerimientos. / Validar la especificación de requerimientos. Responsables: / Arquitecto de Sistemas. / Comunidad de Usuarios. / Asesores en los procesos de desarrollo de software libre. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Especificación / de / requerimientos. .- Al validar los casos de uso deben hacerse las modificaciones sugeridas en la misma. / .- Es importante mencionar que solo se valida la especificación de requerimientos correspondientes a la iteración actual, dado que los requerimientos de iteraciones anteriores ya han sido validados . -					Documento de especificación de requerimientos (casos de uso)

3.3 Fase # 3: Análisis y Diseño
En esta fase se traduce la especificación de requerimientos a una especificación de diseño, basada en un conjunto de vistas arquitectónicas[8], en las cuales se representan los casos de uso, los componentes y las clases de la aplicación, esta última vista se contempla solo en el caso de desarrollo orientado a objeto. Las vistas arquitectónicas constituyen la arquitectura del sistema (aplicación). En esta fase también se diseña la interfaz u/s y la base de datos de la aplicación.
[8] Vistas arquitectónicas: representan las diferentes perspectivas del diseño de una aplicación, como por ejemplo, los casos de uso, los diagramas de componentes, los diagramas de clases, entre otros (http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2006/febrero/arquitec.html). Las vistas arquitectónicas pueden representarse mediante lenguajes de modelado, como por ejemplo, UML.
Tal como se propone en la metodología, la arquitectura de la aplicación al igual que los requerimientos de la misma se irán enriqueciendo en cada iteración, a medida que se vayan añadiendo funcionalidades a la aplicación. Esto permite realizar un diseño flexible en el cual los cambios de opinión de la comunidad de usuarios, respecto a las funcionalidades deseadas, puedan ser tomados en cuenta sin mayores complicaciones.

Flujo de Trabajo de la Fase de Análisis y Diseño

Tabla 5. Detalles de las actividades que integran los pasos asociados a la Fase de Análisis y Diseño
Paso: Diseño o actualización de las vistas arquitectónicas de la aplicación[9]
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Elaborar los diagramas de secuencias de los métodos o funciones que intervienen en cada caso de uso relacionado a la iteración actual. Responsable: / Arquitecto de Sistemas. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Especificación de requerimientos. En estos diagramas se refleja la secuencia de ejecución de los métodos o funciones requeridos en cada caso de uso. Técnica : Diagramas de secuencias definidos en UML. / Herramientas: CASEUML. ArgoUML. / Umbrello. / BOUML. / Plantilla: Diagrama de secuencia. / Diseñar o actualizar la vista arquitectónica lógica de la aplicación (diagrama de clases). Responsable: / Arquitecto de Sistemas. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Diagramas de secuencias . .- Para cada clase se definen atributos y métodos. Los métodos de cada clase se obtienen de los diagramas de secuencias de los casos de uso. / .- El diagrama de clases se va refinando o completando en cada iteración planificada. De esta manera, en cada iteración se refinan las clases existentes y/o se definen nuevas clases . Técnicas: Diagramas de clases definidos en UML. / Herramientas: CASEUML. ArgoUML. Umbrello. / BOUML. / Plantilla: / Vista arquitectónica lógica de la aplicación. / Elaborar o actualizar el diagrama de estado de las clases de la aplicación. Responsable: / Arquitecto de Sistemas. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Documento de la / vista arquitectónica lógica de la aplicación. El diagrama de estado de las clases aplicación se va refinando o completando en cada iteración planificada. Técnicas: Diagramasde estado definidos en UML. / Herramientas: CASEUML. ArgoUML. Umbrello. / BOUML. / Plantilla: Diagrama de estado. / Elaborar o actualizar el diagrama de actividades para cada uno de los métodos de las clases de la aplicación. Responsable: / Arquitecto de Sistemas. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Documento de la / vista arquitectónica lógica de la aplicación. - Técnicas: Diagrama de actividades definido en UML / Herramientas: CASEUML. ArgoUML. Umbrello. / BOUML. / Plantilla: Diagrama de actividades de los métodos de las clases / Diseñar o actualizar la vista arquitectónica de implementación (diagrama de componentes). Responsable: / Arquitecto de Sistemas. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. - La vista de implementación se va generando y refinando en cada iteración planificada. Técnica: / Diagramas de componentes definidos en UML. / Herramientas: CASEUML. / ArgoUML. Umbrello. / BOUML. / Plantilla: / Vista arquitectónica de implementación.					Diagramas de secuencias. Documento de la vista arquitectónica lógica de la aplicación. / Documento de la vista arquitectónica de implementación. / Diagrama de estado. / Diagrama de actividades de los métodos de las clases.
Paso: Diseño o refinamiento de la base de datos
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Identificar las entidades de la base de datos. Responsable: / Arquitecto de Base de Datos. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Definición de requerimientos. Especificación de requerimientos. Diagramas de clase. .- En caso de un desarrollo orientado a objeto las entidades de la aplicación están representadas en los diagramas de clases. / .- En cada iteración desarrollada se pueden identificar nuevas entidades. - / Elaborar o actualizar el modelo de datos. Responsable: / Arquitecto de Base de Datos. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Entidades definidas. .- El modelo de datos se va generando y refinando en cada iteración planificada. Técnicas: / Diagrama de clase. / Diagrama entidad-relación.					Modelo de datos.
Paso: Diseño o refinamiento del prototipo no funcional de la interfaz u/s
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Definir o actualizar, según los requerimientos no-funcionales correspondientes a la iteración actual, las características que deben tener los items que componen las pantallas de la interfaz (como menús, enlaces, ventanas, etc.). Responsable: / Arquitecto de Sistemas. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Definición de requerimientos. - - / Elaborar o actualizar el diagrama jerárquico de pantallas en función de los casos de uso y de los requerimientos no-funcionales establecidos en la iteración actual. Responsable: / Arquitecto de Sistemas. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Especificación de requerimientos. / Definición de requerimientos. / Características definidas para los items que componen las pantallas de interfaz. El diagrama jerárquico se va mejorando y refinando en cada iteración / planificada. Herramientas: / UX. / DIA. / Plantilla: / Diseño del prototipo no- funcional de la interfaz u/s. / Validar el diseño del prototipo no-funcional de la interfaz u/s. Responsables: / Comunidad de Usuarios. / Arquitecto de Sistemas. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Diseño del prototipo no funcional de la interfaz u/s. .- Al validar este diseño se deben hacer las modificaciones sugeridas en la misma. / .- Es importante mencionar que solo se validan las pantallas elaboradas o modificadas en la iteración actual. -					Diseño del prototipo no funcional de la interfaz u/s.
[9] Es importante mencionar que cuando se diseñan o actualizan las vistas arquitectónicas, se pueden modificar, incluir o eliminar funcionalidades y/o riesgos asociados a la aplicación. En estos casos, es conveniente recordar que es necesario modificar o actualizar todos aquellos documentos (priorización de riesgos y funcionalidades, plan del proyecto, oferta de servicio, vistas arquitectónicas, entre otros) de la aplicación que se puedan ver afectados por tales modificaciones, inclusiones o eliminaciones de funcionalidades y/o riesgos.

3.4 Fase # 4: Construcción
En la Fase de Construcción se construye y/o refina, en cada iteración planificada, la interfaz u/s, la base de datos y las funcionalidades de la aplicación. En esta fase se obtiene el código fuente de cada versión desarrollada. El código fuente contempla tanto los códigos reutilizados (adaptados) como los códigos desarrollados.
Flujo de Trabajo de la Fase de Construcción

Tabla 6. Detalles de las actividades que integran los pasos asociados a la Fase de Construcción
Paso: Construcción o refinamiento de la base de datos
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Construir o refinar la base de datos de la aplicación, utilizando la información contenida en el documento de diseño de la base de datos de la iteración actual.	Responsables: / Programadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo.	Modelo de datos.	La base de datos se elabora, por lo general, en la primera iteración y se refina en iteraciones posteriores.	-	Base de datos.

Paso: Construcción, adaptación o refinamiento de la interfaz u/s
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Adaptar componentes de interfaz que puedan ser reutilizados tomando en cuenta el diseño actual de la interfaz u/s. Responsables: / Programadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Componentes reutilizables de interfaz. / Diseño del prototipo no funcional de la interfaz u/s. No aplica No aplica / Construir los componentes de interfaz que se requieran para la iteración actual. Responsables: / Programadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. - - - / Refinar los componentes (desarrollados o adaptados) de la interfaz u/s que requieran de mejoras en la iteración actual. Responsables: / Programadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Componentes de interfaz construidos o adaptados en iteraciones anteriores. - -					Componentes adaptados. / Componentes desarrollados. Componentes refinados.
Paso: Adaptación, construcción o refinamiento de los componentes de la aplicación
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Adaptar aquellos componentes que se puedan reutilizar para las funcionalidades de la iteración actual. Responsables: / Programadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Componentes reutilizables. - - / Desarrollar los componentes requeridos para las funcionalidades de la iteración actual. Responsables: / Programadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Vistas arquitectónicas de la aplicación. - - / Refinar los componentes de iteraciones anteriores que se requieran para las funcionalidades de la iteración actual. Responsables: / Programadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Componentes construidos o adaptados en iteraciones anteriores. Un mismo componente puede pertenecer a varias funcionalidades de la aplicación. - / Documentar el código de los componentes desarrollados o adaptados en la iteración actual. Responsables: / Programadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. - - Herramientas: / Docbook. / tWikis. / Doxigen.					Componentes adaptados. Componentes desarrollados. Componentes reutilizados.

3.5 Fase # 5: Pruebas
En esta fase se elaboran y aplican pruebas unitarias, de integración, funcionales y no-funcionales a cada versión del sistema, facilitando así la detección temprana de errores o incompatibilidad en el código. Adicionalmente, como parte de esta fase se elaboran los manuales de la aplicación.
Las pruebas unitarias son diseñadas y aplicadas por los programadores, mientras de las pruebas de integración, funcionales y no-funcionales son elaboradas y aplicadas por los probadores. Los planes de pruebas unitarias pueden ser diseñados antes de construir el código, lo cual permite a los programadores desarrollar códigos que superen las pruebas diseñadas, construyendo así códigos simples y funcionales de manera bastante rápida.
Flujo de Trabajo de la Fase de Pruebas

Tabla 7. Detalles de las actividades que integran los pasos asociados a la Fase de Pruebas
Paso: Diseño o actualización del plan de pruebas unitarias
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Diseñar o actualizar el plan de pruebas unitarias considerando las pruebas para los componentes asociados a la iteración actual.	Responsables: / Probadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo.	Especificación de requerimientos. Diagramas de secuencia.	.- En el caso de desarrollos orientados a objeto la unidad de prueba es la clase. En otros tipos de desarrollo la unidad de prueba podría ser la función. / .- Se recomienda utilizar las reglas que regulan el dominio de la aplicación para / establecer el rango de valores que pueden tomar algunos datos de prueba.	Técnicas: Pruebas caja blanca. / Pruebas caja negra. / Plantilla: / Plan de pruebas unitarias.	Plan de pruebas unitarias.
Paso: Aplicación de pruebas unitarias
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Aplicar las pruebas unitarias correspondientes a los componentes asociados a la iteración actual. Responsables: / Probadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Plan de pruebas unitarias. Para aplicar las pruebas unitarias se deben preparar los datos y el ambiente de prueba. Herramientas: Test. / Check. / Junit. / cppunit. / Elaborar o actualizar el reporte de pruebas unitarias considerando los reportes asociados a los componentes correspondientes a la iteración actual. Responsables: / Probadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Resultados obtenidos durante la aplicación de las pruebas unitarias. - Plantilla: Reporte de pruebas unitarias.					Reporte de pruebas unitarias.
Paso: Diseño o actualización del plan de pruebas de integración
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Diseñar o actualizar el plan de pruebas de integración considerando las pruebas requeridas para los componentes asociados a la iteración actual.	Responsables: / Probadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo.	Especificación de requerimientos. Diagramas de secuencia.	.- Se recomienda utilizar estrategias de integración. / .- Cada vez que se incluyan nuevas funcionalidades a la aplicación debe probarse la integración entre todos los componentes desarrollados.	Técnicas: Pruebas caja blanca. / Pruebas caja negra. / Plantilla: / Plan de pruebas de integración.	Plan de pruebas de integración.
Paso: Aplicación del plan de pruebas de integración
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Aplicar las pruebas de integración a la versión actual de la aplicación. Responsables: / Probadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Plan pruebas de integración. Para aplicar las pruebas se deben preparar los datos y el ambiente de prueba. Herramienta: Tinderbox. / Elaborar o actualizar el reporte de pruebas de integración de la aplicación. Responsables: / Probadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Resultados obtenidos durante la aplicación de las pruebas de integración. - Plantilla: Reporte de pruebas de integración.					Reporte de pruebas de integración.
Paso: Diseño o actualización del plan de pruebas funcionales
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Diseñar o actualizar el plan de pruebas funcionales considerando las pruebas correspondientes a las funcionalidades asociadas a la iteración actual.	Responsables: / Probadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo.	Elaboración o actualización de los manuales de la aplicaciónEspecificación de requerimientos.	-	Técnicas: Pruebas caja blanca. / Pruebas caja negra. / Plantilla: / Plan pruebas funcionales.	Plan de pruebas funcionales.
Paso: Aplicación de las pruebas funcionales
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Aplicar las pruebas funcionales correspondientes a la iteración actual. Responsables: / Probadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Plan pruebas funcionales. .- Para aplicar las pruebas se deben preparar los datos y el ambiente de prueba. - / Elaborar o actualizar el reporte de pruebas funcionales considerando los reportes asociados a las funcionalidades de la iteración actual. Responsables: / Probadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Resultados obtenidos durante la aplicación de las pruebas funcionales. - Plantilla: Reporte de pruebas funcionales.					Reporte de pruebas funcionales.
Paso: Diseño o actualización del plan de pruebas no-funcionales
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Diseñar o actualizar el plan de pruebas no-funcionales considerando las pruebas requeridas para la iteración actual.	Responsables: / Probadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo.	Definición de requerimientos.	-	Técnicas: Pruebas caja blanca. / Pruebas caja negra. / Plantilla: / Plan pruebas no-funcionales.	Plan de pruebas no-funcionales.
Paso: Aplicación de las pruebas no-funcionales
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Aplicar las pruebas no-funcionales correspondientes a la iteración actual. Responsables: / Probadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Plan de pruebas / no-funcionales. Para aplicar las pruebas se deben preparar los datos y el ambiente de prueba. - / Elaborar o actualizar el reporte de pruebas / no-funcionales considerando los reportes asociados a la iteración actual. Responsables: / Probadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Resultados obtenidos durante la aplicación de las pruebas / no-funcionales. - Plantilla: Reporte de pruebas / no-funcionales.					Reporte de pruebas / no-funcionales.
Paso: Diseño o actualización del plan de pruebas de instalación
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Diseñar o actualizar el plan de pruebas de instalación considerando las pruebas requeridas para la iteración actual.	Responsables: / Probadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo.	-	Las pruebas de instalación pueden ser las mismas pruebas de integración y/o las pruebas funcionales, con la única diferencia de que ahora estas se aplicarán en las plataformas para las que se prevé dar soporte a la aplicación.	Técnicas: Pruebas caja blanca. / Pruebas caja negra. / Plantilla: / Plan de pruebas de instalación.	Plan de pruebas de instalación.
Paso: Aplicación de las pruebas de instalación
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Aplicar las pruebas de instalación de la versión actual de la aplicación. Responsables: / Probadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Plan de pruebas de instalación. Para aplicar las pruebas se deben preparar los datos y el ambiente de prueba. - / Elaborar o actualizar el reporte de pruebas / de instalación considerando los reportes asociados a la iteración actual. Responsables: / Probadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. Resultados obtenidos durante la aplicación de las pruebas de instalación. - Plantilla: Reporte de pruebas de instalación.					Reporte de pruebas de instalación.
Paso: Elaboración o actualización de los manuales de la aplicación
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Elaborar o actualizar el manual de instalación de la aplicación.	Responsables: / Documentadores (pertenecen al equipo de soporte de CENDITEL). / Participantes: / Comunidad de Desarrollo.	-	-	Plantilla: Manual de instalación.	Manual de instalación.
Elaborar o actualizar el manual del usuario.	Responsables: / Documentadores (pertenecen al equipo de soporte de CENDITEL). / Participantes: / Comunidad de Desarrollo.	-	-	Plantilla: Manual de usuario.	Manual de usuario.
Elaborar o actualizar el manual del código de la aplicación.	Responsables: / Documentadores (pertenecen al equipo de soporte de CENDITEL). / Participantes: / Comunidad de Desarrollo.	-	-	Plantilla: Manual del código de la aplicación.	Manual del código de la aplicación.

3.6 Fase # 6: Liberación
En esta fase se liberan tanto la versiones de prueba como la versiones estables de la aplicación. Las versiones de prueba son liberadas con la finalidad de que la comunidad de usuarios pueda validarlas, de manera que la comunidad participe en la detección de errores. Luego de reportados y corregidos los errores en las versiones de prueba se liberan las versiones estables de la aplicación. Adicionalmente, en esta fase se imparte adiestramiento en el uso e instalación de las versiones estables de la aplicación. Este adiestramiento va dirigido a la comunidad de usuarios y a aquellas organizaciones que darán soporte técnico para la aplicación desarrollada.
Flujo de Trabajo de la Fase de Liberación

Tabla 8. Detalles de las actividades que integran los pasos asociados a la Fase de Liberación
Paso: Liberación de las versiones de prueba
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Liberar la versión de prueba de la aplicación correspondiente a la iteración actual.	Responsables: / Administrador del Proyecto. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo.	Versión de prueba	Se debe liberar tanto el código como la documentación asociada a la versión de prueba.	-	Versión de prueba.
Paso: Corrección de errores reportados sobre las versiones de prueba
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Reportar los errores encontrados en la versión de prueba actual. Responsables: / Comunidad de Usuarios. - - Herramientas: / Sistema de registro de errores del Gforge. / Corregir los errores reportados en la versión de prueba actual. Responsables: / Programadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. - La corrección de errores implica correcciones tanto en el código como en su documentación. -					-
Paso: Liberación de las versiones estables
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Liberar la versión estable de la aplicación correspondiente a la iteración actual.	Responsables: / Administrador del Proyecto. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo.	Versión estable.	Se debe liberar tanto el código como la documentación asociada a la versión estable.	Herramientas: / Sistema de ficheros del Gforge.	Versión estable.
Paso: Adiestramiento para las redes de soporte técnico sobre las versiones estables de la aplicación
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Preparar el ambiente y el material necesario para impartir el adiestramiento a las redes de soporte sobre la versión estable actual.	Responsables: / Equipo de soporte de CENDITEL. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo.	Manuales de la aplicación.	Este material de adiestramiento debe comprender información sobre el uso, administración (en caso de que la aplicación lo requiera) e instalación de la versión estable liberada.	-	Material de adiestramiento para las redes de soporte.
Conducir el adiestramiento que se impartirá a las redes de soporte sobre la versión estable actual.	Responsables: / Equipo de soporte de CENDITEL o cualquier organización contratada para impartir el curso. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo.	Material de adiestramiento para las redes de soporte.	Las redes de soporte serán las encargadas de adiestrar y dar soporte técnico sobre la aplicación a la comunidad de usuarios.	-	Curso de adiestramiento para las redes de soporte.
Paso: Adiestramiento para la comunidad de usuarios sobre las versiones estables de la aplicación
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/Plantillas	Productos
Preparar el ambiente y el material necesario para impartir el adiestramiento sobre la versión estable correspondiente a la iteración actual.	Responsables: / Redes de Soporte Técnico. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. / Equipo de soporte de CENDITEL.	Manuales de la aplicación. / Material de adiestramiento para las redes de soporte.	Este material de adiestramiento debe comprender información sobre el uso, administración (en caso de que la aplicación lo requiera) e instalación de la versión estable liberada.	-	Material de adiestramiento para la comunidad de usarios.
Conducir el adiestramiento de la comunidad de usuarios sobre la versión estable actual.	Responsables: / Redes de Soporte Técnico. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo.	Material de adiestramiento para la comunidad de usarios.	-	-	Curso de adiestramiento para la comunidad de usuarios.
Paso: Definición de las estrategias de migración a la nueva aplicación
Actividad	Responsables/ / Participantes	Insumo	Observaciones	Técnicas/ / Herramientas/ / Plantillas	Productos
Definir las estrategias de migración a la nueva aplicación.	Responsables: / Programadores. / Participantes: / Comunidad de Desarrollo. / Equipo de soporte de CENDITEL. / Redes de Soporte Técnico.	-	-	Plantilla: / Estrategias de migración.	Estrategias / de migración.

Referencias Bibliográficas
Barrios Judith, Apuntes de clases, 2006.
Beck Ken, Extreme Programming Explained: Embrace Change, Second Edition, Addison Wesley Profession, 2004.
Hanna et al., Modelo de Procesos para la Industria de Software (MoProSoft, Versión 1.3), 2005.
http://biblioweb.sindominio.net/telematica/catedral.html.
http://www.mastermagazine.info/definicion/5462.
Montilva Jonás, Desarrollo de Aplicaciones Empresariales: El Método WATCH, Mérida, Venezuela, 2004. (http://www.software.net.mx).
Philippe Kruchten, The Rational Unified Process – An Introduction, Second Edition, Addison-Wesley, 2000.